Приказ Ассоциации родителей и педагогов РБ

от 02.09.2025г. № 32

Дорожная карта на 2025-2026 уч.год реализации программы инновационных площадок по теме:

«Речевое развитие дошкольников в продуктивной деятельности (плоскостное конструирование) в соответствии с ФОП ДО»

для второго года инновационной деятельности

| Направления деятельности | Содержание деятельности | Формы предоставления результата | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| Создание нормативно-правовой базы | 1.План работы творческой группы по реализации инновационного проекта на год. | Размещение на сайте ДОО приказа об организации инновационной деятельности в ДОО | Сентябрь-ноябрь 2025 |
|  | 2.Актуализация локально-нормативных актов ДОО. | Размещение на сайте ДОО ЛНА (локально-нормативных актов) | Сентябрь-ноябрь 2025 |
| Организация в образовательном пространстве дошкольного образования предметной игровой среды, адекватной современным требованиям к условиям речевого развития детей (ее содержанию, материально-техническому, организационно-методическому и дидактическому обеспечению) и возрастным особенностям дошкольников в условиях реализации ФГОС и ФОП дошкольного образования | 1.Материально-техническое наполнение предметной игровой среды. | перечень | Сентябрь-ноябрь 2025 |
|  | 2. Определение модели предметной игровой среды в ДОО (группе). | Модель/схема | Сентябрь-ноябрь 2025 |
|  | 3.Подготовка дидактического обеспечения для образовательной деятельности. | Перечень подготовленных дидактических материалов в ДОУ | Ноябрь-декабрь 2025 |
| Развитие методической компетентности педагогов в области речевого развития детей дошкольного возраста (Акселератор инновационных проектов) * | 1. Обучающий семинар-практикум (очно/заочно) | Копии сертификатов | Ноябрь 2025 |
|  | 2.Вебинары с участием педагогов. (дистанционно) | Копии сертификатов Справки о участии | Январь- Апрель 2026 |
|  | 3.Работа в Акселераторе инновационных образовательных проектов | (Подготовка Папки инновационного проекта по работе за 2 года) | Январь- Март 2026 |
|  |  | Защита инновационных проектов ДОО | МайИюнь 2026 |
|  | 4.Подготовка фото и видеоматериалов образовательной деятельности с использованием игровой логопедической мозаики «СветочКа» | Фото и видеоматериалы образовательной деятельности (видеотека) | Ноябрь 2025- май 2026 |
|  | 5.Фестиваль видеороликов «СветочКа» приглашает мозаику собирать и речь развивать» (презентация игрового персонажа-символа мозаики куклы СветочКи) | Видеоролик (Конкурс в рабочей группе в Телеграмм канал) Сертификат Участника фестиваля | Декабрь 2025 |
|  | 6. Серия онлайн - игр «Путешествие Светочки» между дошкольными образовательными учреждениями (работа по отдельному положению) | Диплом/Сертификат Победителя/Призера/Участника | Декабрь 2025 Март 2026 |
| Определение динамики показателей речевого развития дошкольников | 1.Педагогическая диагностика показателей речевого развития детей дошкольного возраста | Диаграммы, сводные таблицы | Октябрь 2025 Апрель 2026 |
|  | 2.Реализация методических материалов в образовательной деятельности ДОО игровой логопедической мозаики «СветочКа» | Фото продуктов детской технической деятельности, видеоматериалы, результаты диагностики | Октябрь 2025- Апрель 2026 |
| Оценка результативности системы педагогической работы, направленной на речевое развитие дошкольников в продуктивной деятельности (плоскостное конструирование) в соответствии с ФОП ДО с использованием мозаики игровой логопедической «СветочКа» | 1.Определение вариантов встраивания содержания методических материалов игровой логопедической мозаики «СветочКа» в планы и ООП ДОО | Справка (по форме) | Октябрь 2025 Май 2026 |
|  | 2.Мониторинг / отчёт о инновационной деятельности ДОО | Отчет о проделанной работе (по форме) | Апрель 2026 |
| Тиражирование и распространение опыта инновационной педагогической деятельности | 1.Транслирование опыта инновационной деятельности (в очном/ дистанционном формате) на педагогических мероприятиях локального, муниципального, республиканского, федерального уровня. | Программы семинаров, мастер-классов и т.д., фото- видеоматериалы с мероприятий с участием педагогов | Не менее 1 раза в год |
|  | 2.Транслирование опыта инновационной деятельности в федеральном журнале «Дошкольный мир» для родителей и педагогов. | Справка (по форме) | Не менее 1 раза в год |
|  | 3.Транслирование опыта инновационной деятельности на интернет порталах и сайте ДОО | Справка (по форме) | Не менее 1 раза в квартал |
|  | 4.Транслирование опыта инновационной деятельности на Итоговом мероприятие по работе площадки по работе площадки. | Отчет о проделанной работе (по форме) | Июнь 2026 |

(Акселератор инновационных  образовательных  проектов) *

Акселератор инновационных образовательных проектов в дошкольном образовательном учреждении (ДОУ):

Это структура, которая помогает специалистам ДОУ развивать и масштабировать идеи своих проектов.

Это программа поддержки и развития новых образовательных идей, направленных на улучшение процесса обучения и воспитания детей.

Наш Акселератор помогает воспитателям и другим специалистам ДОУ воплощать в жизнь проекты, используя обучение и нетворкинг для достижения конкретных целей в образовании, развитии талантов.

Цель — вывести проект на новый уровень, будь то готовность к внедрению в других ДОУ, получение дополнительной поддержки или решение конкретных образовательных задач.